## Intervención Social
Eje Estratégico: Servicio de Información y Orientación (SIO)
Objtivo estratégico: Contribuir al acceso a información sobre los servicios y los recursos existentes, de forma fluida a las personas con y sin discapacidad, a las familias y a la profesionales del sector de la discapacidad, mediante un servicio oportuno y pertinente de información y orientación.
Responsables: Dunia Méndez, Laura Castro, María García. Trabajadoras sociales
Resultados | Programas o proyectos | Indicadores | Línea de base | Meta 2024 | Medio de verificación | Responsables | No. | Actividades | Colaboradores/as | Cronograma
[10 empty] | E | F | M | A | M | JN | Jl | A | S | O | N | D
Facilitar la información de los recursos sociales disponibles y del derecho de acceso a los mismos, orientando a la persona hacia los medios más adecuados para responder a sus necesidades, asi como, programar, poner en marcha y desarrollar acciones concretas con recursos materiales que dan soluciones a cada persona. | Intervención Social Madrid | Nº de expedientes actualizados | 287 expedientes (SN137 + SC150)) | 143 expedientes (50% de expedientes de SN +SC) | Registro de intervenciones: Acogida, actualización y baja de expedientes socio | Trabajadoras sociales | 1 | Gestión de Expedientes de socios ( Acogida, actualización y baja) | Profesionales de los programas de Apoyo (Exclusión Social, PARF, Autogestores, Formación, Igualdad, Envejecimiento y Ocio) | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de asesoramientos SIO (de información y orientación) para familias socias, personas ajenas a la entidad y profesionales. | 650 asesoramientos | 700 asesoramientos | Registro de intervenciones SIO (todos los SIOs) | Trabajadoras sociales | 2 | Intervenciones profesionales del equipo de de atención social catalogada de SIO para personas socias de AMIFP; proefesionales y otros. | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de intervenciones de Valoración de necesidades (Demandas) | No aplica | 49 valoraciones para PIA | Registro de Intervenciones: Valoración de necesidades | Trabajadoras sociales | 3 | Recogida de demandas y valoación conjunta de necesidades de cada familia socia | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de Planes Indivudualizado de Apoyo | 12 PIA | 49 | Nº de PIA escrito. (todo lo demas son valoración de necesidades) | Trabajadoras sociales | 4 | Documento de Plan de apoyo firmado/aceptado por familia y equipo tecnico AMIFP. | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de interveniones de movilización de apoyos y/o recursos propios y externos. | 360 atenciones | 400 atenciones | Registro de Intervenciones: Movilización de apoyos/atención presencial+telefonica+online. | Trabajadoras sociales | 5 | Intervenciones profesionales del equipo de de atención social desarrolladas con las familias socias de AMIFP. | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 2 acompañamientos | 5 acompañamientos | Registro de Intervenciones: Movilización de apoyos/ Acompañamientos | Trabajadoras sociales | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 10 visistas | 20 visitas | Registro de Intervenciones: Movilización de apoyos/ Visitas a domicilio | Trabajadoras sociales | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 55 | 60 Coordinaciones internas | Registro de Intervenciones: Movilización de apoyos/ Coordinación Interna | Trabajadoras sociales | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 308 coordinaciones externas | 350 coordinaciones externas | Registro de Intervenciones: Movilización de apoyos/ Coordinación Externa | Trabajadoras sociales | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 14 derivaciones | 20 Derivaciones | Registro de Intervenciones: Movilización de apoyos/ Derivaciones | Trabajadoras sociales | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | 68seguimientos (50% de socios numerario Madrid) | Registro de Intervenciones: Seguimiento ( llamadas de seguimiento a personas socias que no tienen demandas) | Trabajadoras sociales | 6 | Llamadas y/o visistas a socios de AMIFP con los que no se tenga contacto habitual (minimo 1 llamada al semestre). | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 42 | 50 respiros | Nº de servicios de Respiros realizados. Registro de Facturas de servicios de respiro desarrollados | Trabajadoras sociales | 7 | Servicio de Respiro | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | 68 (50% de socios numerario Madrid) | AYUDAS AMIFP: Nº de ayudas concedidas | Trabajadoras sociales | 8 | Servicio de Ayudas AMIFP | bar: Cronograma E to Cronograma D
[5 empty] | AYUDAS AMIFP: Nº de ayudas rechazadas | Trabajadoras sociales | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Gestiones Indirectas (no correspondientes a un caso) | No aplica | 20 | Registro de intervenciones indirectas AMIFP | Trabajadoras sociales |  | Realizar gestiones con profesionales de AMIFP para el desarrollo de acciones indirectas con las personas socias (diseño de proyectos, coordinaciones tecnicas…) | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | 150 | Registro de intervenciones indirectas Entidades colaboradoras | Trabajadoras sociales | 9 | Realizar gestiones para y con profesionales externos de la Administración pública, y otras entidades e instituciones: Muface, Acción social de la Policía, Participación Ciudadana de la Policía Nacional, Oficina del Policía, Plena Inclusión,Famma- Cocemfe Madrid, Cocemfe, Fundación Once | bar: Cronograma E to Cronograma D
Facilitar la información de los recursos sociales disponibles y del derecho de acceso a los mismos, orientando a la persona hacia los medios más adecuados para responder a sus necesidades, asi como, programar, poner en marcha y desarrollar acciones concretas con recursos materiales que dan soluciones a cada persona. | Intervención Social Badajoz | Nº de expedientes actualizados | 43 expedientes (SN39+SC4) | 43 (100% de expedientes) | Registro de intervenciones: Acogida, actualización y baja de expedientes socio | Trabajadoras sociales | 1 | Gestión de Expedientes de socios ( Acogida, actualización y baja) | Profesionales de los programas de Apoyo (Exclusión Social, PARF, Autogestores, Formación, Igualdad, Envejecimiento y Ocio) | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de asesoramientos SIO (de información y orientación) para familias socias, personas ajenas a la entidad y profesionales. | 415 | 415 | Registro de intervenciones SIO (todos los SIOs) | Trabajadoras sociales | 2 | Intervenciones profesionales del equipo de atención social catalogada de SIO para personas socias de AMIFP; proefesionales y otros. | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de intervenciones de Valoración de necesidades (Demandas) | No aplica | Dato agrupado en Nº asesoramientos SIO. Se desglosará en el ejercicio | Registro de Intervenciones: Valoración de necesidades | Trabajadoras sociales | 3 | Recogida de demandas y valoración conjunta de necesidades de cada familia socia | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de Planes Indivudualizados de Apoyo | No aplica | Dato agrupado en Nº asesoramientos SIO. Se desglosará en el ejercicio | Nº de PIA escrito. (todo lo demas son valoración de necesidades) | Trabajadoras sociales | 4 | Documento de Plan de apoyo firmado/aceptado por familia y equipo tecnico AMIFP. | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de interveniones de movilización de apoyos y/o recursos propios y externos. | No aplica | Dato agrupado en Nº asesoramientos SIO. Se desglosará en el ejercicio | Registro de Intervenciones: Movilización de apoyos/atención presencial+telefonica+online. | Trabajadoras sociales | 5 | Intervenciones profesionales del equipo de atención social desarrolladas con las familias socias de AMIFP. | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | Dato agrupado en Nº asesoramientos SIO. Se desglosará en el ejercicio | Registro de Intervenciones: Movilización de apoyos/ Acompañamientos | Trabajadoras sociales | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | Dato agrupado en Nº asesoramientos SIO. Se desglosará en el ejercicio | Registro de Intervenciones: Movilización de apoyos/ Visitas a domicilio | Trabajadoras sociales | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | Dato agrupado en Nº asesoramientos SIO. Se desglosará en el ejercicio | Registro de Intervenciones: Movilización de apoyos/ Coordinación Interna | Trabajadoras sociales | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 169/Interv.Externa | 150/Interv.Externa | Registro de Intervenciones: Movilización de apoyos/ Coordinación Externa | Trabajadoras sociales | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | 8 | Registro de Intervenciones: Movilización de apoyos/ Derivaciones | Trabajadoras sociales
|  |  | No aplica | 50% SN | AYUDAS AMIFP: Nº de ayudas concedidas | Trabajadoras sociales | 8 | Servicio de Ayudas AMIFP
[5 empty] | AYUDAS AMIFP: Nº de ayudas rechazadas | Trabajadoras sociales
|  | Gestiones Indirectas (no correspondientes a un caso) | No aplica | 5 | Registro de intervenciones indirectas AMIFP | Trabajadoras sociales | 9 | Realizar gestiones con profesionales de AMIFP para el desarrollo de acciones indirectas con las personas socias (diseño de proyectos, coordinaciones tecnicas…) | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | 20 | Registro de intervenciones indirectas Entidades colaboradoras | Trabajadoras sociales | 10 | Realizar gestiones para y con profesionales externos de la Administración pública, y otras entidades e instituciones: Muface, Acción social de la Policía, Participación Ciudadana de la Policía Nacional, Oficina del Policía, Plena Inclusión,Famma- Cocemfe Madrid, Cocemfe, Fundación Onc | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 25 | 20 | Listado de familias que están en seguimiento psicológico. | Trabajadoras sociales | 11 | Realización de consultas de atención y seguimiento psicológico a las personas con discapacidad y sus familias en Badajoz. | Servicio externo Badajoz | bar: Cronograma E to Cronograma D
Facilitar la información de los recursos sociales disponibles y del derecho de acceso a los mismos, orientando a la persona hacia los medios más adecuados para responder a sus necesidades, asi como, programar, poner en marcha y desarrollar acciones concretas con recursos materiales que dan soluciones a cada persona. | Intervención Social Resto España | Nº de expedientes actualizados | 169 expedientes (SN164+SC5) | 84 (50% de expedientes) | Registro de intervenciones: Acogida, actualización y baja de expedientes socio | Trabajadoras sociales | 1 | Gestión de Expedientes de personas socias ( Acogida, actualización y baja) | Profesionales de los programas de Apoyo (Exclusión Social, PARF, Autogestores, Formación, Igualdad, Envejecimiento y Ocio) | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de asesoramientos SIO (de información y orientación) para familias socias, personas ajenas a la entidad y profesionales. | No aplica | 84 asesoramientos | Registro de intervenciones SIO (todos los SIOs) | Trabajadoras sociales | 2 | Intervenciones profesionales del equipo de de atención social catalogada de SIO para personas socias de AMIFP; proefesionales y otros. | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de intervenciones de Valoración de necesidades (Demandas) | No aplica | No aplica | Registro de Intervenciones: Valoración de necesidades | Trabajadoras sociales | 3 | Recogida de demandas y valoación conjunta de necesidades de cada familia socia | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de Planes Indivudualizado de Apoyo | No aplica | No aplica | Nº de PIA escrito. (todo lo demas son valoración de necesidades) | Trabajadoras sociales | 4 | Documento de Plan de apoyo firmado/aceptado por familia y equipo tecnico AMIFP. | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de interveniones de movilización de apoyos y/o recursos propios y externos. | No aplica | 160 atenciones | Registro de Intervenciones: Movilización de apoyos/atención presencial+telefonica+online. | Trabajadoras sociales | 5 | Intervenciones profesionales del equipo de de atención social desarrolladas con las familias socias de AMIFP. | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | 5 acompañamientos | Registro de Intervenciones: Movilización de apoyos/ Acompañamientos | Trabajadoras sociales | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | 0 visitas | Registro de Intervenciones: Movilización de apoyos/ Visitas a domicilio | Trabajadoras sociales | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | 10 Coordinaciones internas | Registro de Intervenciones: Movilización de apoyos/ Coordinación Interna | Trabajadoras sociales | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | 20 coordinaciones externas | Registro de Intervenciones: Movilización de apoyos/ Coordinación Externa | Trabajadoras sociales | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | 20 Derivaciones | Registro de Intervenciones: Movilización de apoyos/ Derivaciones | Trabajadoras sociales | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | 84 seguimientos (50% de socios numerario resto España) | Registro de Intervenciones: Seguimiento ( llamadas de seguimiento a socios que no tienen demandas) | Trabajadoras sociales | 6 | Llamadas y/o visistas a personas socias de AMIFP con los que no se tenga contacto habitual (minimo 1 llamada al semestre). | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | 10 respiros | Nº de servicios de Respiros realizado. Registro de Facturas de servicios de respiro desarrollados | Trabajadoras sociales | 7 | Servicio de Respiro | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | 84 (50% de socios numerario resto España) | AYUDAS AMIFP: Nº de ayudas concedidas | Trabajadoras sociales | 8 | Servicio de Ayudas AMIFP | bar: Cronograma E to Cronograma D
[5 empty] | AYUDAS AMIFP: Nº de ayudas rechazadas | Trabajadoras sociales | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Gestiones Indirectas (no correspondientes a un caso) | No aplica | 5 | Registro de intervenciones indirectas AMIFP | Trabajadoras sociales | 9 | Realizar gestiones con profesionales de AMIFP para el desarrollo de acciones indirectas con las personas socias (diseño de proyectos, coordinaciones técnicas…) | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | 20 | Registro de intervenciones indirectas Entidades colaboradoras | Trabajadoras sociales | 10 | Realizar gestiones para y con profesionales externos de la Administración Pública, y otras entidades e instituciones: Muface, Acción social de la Policía, Participación Ciudadana de la Policía Nacional, Oficina del Policía, Plena Inclusión,Famma- Cocemfe Madrid, Cocemfe, Fundación Once | bar: Cronograma E to Cronograma D

## Apoyo a familias
Eje Estratégico: Servicio y Programa de Apoyo a la intervención social
Objetivo estratégico: Contribuir a la mejora del bienestar emocional y la calidad de vida de las familias de las personas con discapacidad, mediante formación, orientación y apoyo emocional.
Responsables: Equipo de Intervención Social (Dunia M, Laura C Maria G )
Resultados | Programas o proyectos | Indicadores | Línea de base | Meta 2024 | Medio de verificación | Responsables | No. | Actividades | Colaboradores/as | Cronograma
[10 empty] | E | F | M | A | M | J | Jl | A | S | O | N | D
Mejorado el bienestar emocional y la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. | Intervenciones grupales para el bienestar emocional y la mejora de la calidad de vida | Nº de participantes en las sesiones de Teatro. | 12 | 12 | Programa, fotos, listado de participantes | Trabajadora social Madrid (Dunia y Laura) | 1 | Teatro terapéutico (de enero a Mayo ) y (Septiembre a Diciemvre) | Profesionales externos | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de participantes y % que evalúa de forma positiva los risoterapia. | No aplica | 8 | Programa, fotos, listado de participantes |  | 2 | Risoterapia (Mayo y Octubre) | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de participantes y % que evalúa de forma positiva temas jurídiccos | 12 | 12 | Programa, fotos, listado de participantes |  | 3 | Taller sobre Ley 8/2021 y RD 888/2022 | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de participantes y % que evalúa de forma positiva los encuentros de Comunidad de Aprendizaje Coaching y sesiones de coaching familia | 12 | 12 | Programa, fotos, listado de participantes |  | 4 | Coaching | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de participantes y % que evalúa de forma positiva . Autocuidado de los cuidadores | No aplica | 8 | Programa, fotos, listado de participantes |  | 5 | Cuidados al cuidador: gestion del enfado, habitos saludables…. | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de participantes y % que evalúa de forma positiva grupo de Apoyo | 15 | 15 | Programa, fotos, listado de participantes |  | 6 | Grupo de apoyo Familiar | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de participantes en los talleres Gestión del tiempo | No aplica | 8 | Programa, fotos, listado de participantes |  | 7 | Gestión del tiempo | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de participantesd en Chatla informativa | 1 | 1 (20-25 participantes) | Programa, fotos, listado de participantes | Trabajadora Social de Badajoz (María) | 8 | Realizar 2 charlas formativas sobre "modificación de la capacidad" en Badajoz y Cáceres , donde se expongan las bases de la nueva ley y la necesidad de adaptar o modificar la figura legal de cada persona con discapacidad a la misma (Badajoz). Duración: 4 horas cada una. | bar: Cronograma E to Cronograma D
Conseguir ​Mejorar la calidad de vida, estimular cambios e integrarlos en modelos de vida sostenibles, facilitar la autonomía personal y la inclusión social de personas con discapacidad intelectual en edad avanzada | Envejecimiento | Nº de personas con discapciad mayores de 50 años en la sesión | 0 | 8 | Programa, fotos, listado de participantes | Trabajadora Social Madrid (Dunia) | 1 | Sensibilizacion del centro de Salud | Psicologa Colaboradora | bar: Cronograma S to Cronograma D
|  | Nº de personas con discapciad mayores de 50 años en la sesión | 0 | 8 | Programa, fotos, listado de participantes |  | 2 | Envejecimiento actvido | bar: Cronograma S to Cronograma D
Faciltar espacios de convivencia entre familias, personas con discapacidad, policia nacional y alumnos. | Sensibilización, Dinamización Asociactiva | Nº de personas con discapacidad que participan de en la jornada | 29 | 60 | Programa, fotos, listado de participantes | Trabajadoras Sociales Madrid (Dunia y Laura) | 1 | 2 Jornada de Convivencia en Avila | Equipo Monitores Club de Ocio | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de alumnos/as que participan | 50 | 100 | Programa, fotos, listado de participantes | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de familiares que participan en cada jornda | 25 | 50 | Programa, fotos, listado de participantes |  | 2 | 2 Jornadas Ocio Familiar Compartido | bar: Cronograma E to Cronograma D
Promover la autonomía de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo en mayor riesgo de exclusión social y la inclusión social. | Exlusion Social | Solicrtudes de Apoyo e intervencion Programa Exclusión | 12 | 13 | Hojas de solicitud | Equipo Exclusión | 1 | 16 PIA | TS y al menos 2 personas voluntarias | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Planes de Apoyo individualizados | 12 | 16 | Dociumento PIA |  | 2 | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Grado de satisfacción de participantes | 80% | 80% | Cuestioonarios de satisfación |  | 3 | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de asistenes | 0% | 30 | Hojas de asistencia firmadas |  | 4 | Taller de Adiccciones: juego patologico, alcolismo, nuevas tecnologias | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Grado de satisfacción de participantes | 0 | 80% | Cuestionario de satisfaccion |  | 5 | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de contactos con entidades ajena a la discpacidad dentro tercer sector | 4 | 4 | Fichas de contacto de entidades ajena a la discpacidad dentro tercer sector |  | 6 | Contacto con de entidades ajena a la discapacidad dentro tercer sector | bar: Cronograma E to Cronograma D

## Formación
Eje Estratégico: Fomración y programas mujer y autogestores
Objetivo estratégico: Mejorar la calidad de los servicios que ofrece la entidad, mediante la puesta en marcha de un programa de desarrollo organizacional, de fortalecimiento institucional y capacidades de gestión.
Responsable: María Caballero. Técnica de formación y programas
Resultados | Programas o proyectos | Indicadores | Línea de base | Meta | Medio de verificación | Responsable | No. | Actividades | Colaboradores/as | Cronograma
[10 empty] | E | F | M | A | M | J | JUL | A | S | O | N | D
Mejora de la capacitación y sensibilización de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para intervenir en el ámbito de la discapacidad | Proyecto Formación y Sensibilización a las Fuezas y Cuerpos de Seguridad en el ámbito de la discapacidad | Nº de particiapntes | 1583 | 1600 | Recepción de inscripciones, listado de asistencia, fotos, programa, materiales didácticos, otros | Técnica de formación | 1 | Realizar 1 curso sobre "Intervención Policial para personas con discapacidad". Proyecto Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030: Programa Sensibilización en el ámbito de la discapacidad, dirigido a FFCCS. | Centro de Actualización y Especialización de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional / UFAM / Autismo España / ASPACE | bar: Cronograma E to Cronograma D
[7 empty] | 2 | Realizar 1 curso sobre "Intervención Policial para personas con discapacidad". Proyecto Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030: Programa Sensibilización en el ámbito de la discapacidad, dirigido a FFCCS. | Escuela Iberoamericana de Policía (IBERPOL) | bar: Cronograma E to Cronograma D
[7 empty] | 3 | Realizar 1 curso sobre "Intervención Policial para personas con discapacidad". Proyecto Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030: Programa Sensibilización en el ámbito de la discapacidad, dirigido a FFCCS. | Para su difusión: Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid, diferentes sindicatos policiales, de Guardia Civil y Policía Autonómica (Mossos d'Esquadra; Ertzaintza; Policía Foral de Navarra y Cuerpo General de la Policía Canaria) | bar: Cronograma E to Cronograma D
Aumentar las capacidades teórico-prácticas de las personas con discapacidad y sus familias. | Proyecto de formación y crecimiento personal para las personas con discapacidad y sus familias. | Número de personas con discapacidad que se forman en los cursos. | 3 | 6 | Recepción de inscripciones, listado de asistencia, fotos, programa, materiales didácticos, otros | Técnica de formación | 1 | Proyecto IRPF Mujer e Igualdad: Acciones de visibilización por el 8M | Plena Inclusión | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | 6 |  |  | 2 | Proyecto IRPF Mujer e Igualdad: Acciones de visibilización del derecho a elegir ser madre de las mujeres con DID | Plena Inclusión | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 9 | 10 |  |  | 3 | Proyecto IRPF Mujer e Igualdad: Acciones de visibilización por el 25N | Plena Inclusión | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | 2 |  |  | 4 | Proyecto IRPF Mujer e Igualdad: Apoyos integrales a mujeres con discapacidad | Plena Inclusión | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 35 | 40 |  |  | 5 | Proyecto IRPF Mujer e Igualdad: Taller de "Prevención de agresiones sexuales" | Unidad Central de Participación Ciudadana | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | 2 |  |  | 6 | Proyecto IRPF Mujer e Igualdad: Establecimiento de redes con otras agrupaciones de mujeres | Policía Nacional / Asociación referente | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | 3 |  |  | 7 | Proyecto IRPF Mujer e Igualdad: Charlas/Ponencias impartidas por mujeres con DID | Plena Inclusión | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | 6 |  |  | 8 | Proyecto IRPF Mujer e Igualdad: Creación de un grupo de mujer en la entidad | Plena Inclusión | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | No aplica | 6 |  |  | 9 | Proyecto IRPF Mujer e Igualdad: Impulso del grupo de mujer de la entidad | Plena Inclusión | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 2 | 6 |  |  | 10 | Proyecto IRPF Ciudadanía Activa Autogestores: Proyecto Ciudadanía Autogestores Plena Inclusión: Creación o mejora y desarrollo del grupo de autogestores de AMIFP. | Plena Inclusión | bar: Cronograma E to Cronograma A; Cronograma J to Cronograma D
|  |  | 2 | 6 |  |  | 11 | Proyecto IRPF Ciudadanía Activa Autogestores Plena Inclusión: Participación en el plan de acción del grupo con al menos 7 reuniones anuales de coordinación autonómica del grupo motor de profesionales de apoyo y personas autogestoras | Plena Inclusión | bar: Cronograma E to Cronograma A; Cronograma J to Cronograma D
Aumentar las capacidades teórico-prácticas de las personas con discapacidad y sus familias, de manera presencial, en otras Comunidades Autónomas y atender sus experiencias para mejorar el curso sobre "Intervención policial con personas con discapacidad" | Proyecto de formación y crecimiento personal para las personas con discapacidad y sus familias. | Número de personas con discapacidad que asisten a los cursos. | No aplica | 160 | Recepción de inscripciones, listado de asistencia, fotos, programa, materiales didácticos, otros | Director-Gerente / Técnica de formación | 1 | Preparación de material (diapositivas) y realización de 2 charlas-fórum en 4 Comunidades Autónomas: " Personas con discapacidad e Intervención policial, ¿cuál es tu experiencia? ", dirigida a personas con discapacidad y familiares. Duración: 2 horas cada una. | Todo el equipo | bar: Cronograma E to Cronograma D
Preparar a usuarios/as AMIFP para distintas oposiciones estatales, por comunidades o por ayuntamientos | Proyecto de formación y crecimiento personal para las personas con discapacidad y sus familias | Número de personas con discapacidad que se forman en los cursos. | 8 | 8 | Listado de asistencia, fotos, programa, materiales didácticos, otros | Técnica de formación | 1 | Preparar a usuarios/as AMIFP para la oposición "Operario de Servicios Generales" del Ayuntamiento de Madrid para personas con discapacidad intelectual. | No aplica | bar: Cronograma E to Cronograma D
Aumento del número de personas que conocen los derechos de las personas con discapacidad. | Acciones de sensibilización para promover los derechos de las personas con discapacidad. | % de aumento del número de participantes en el Foro. | 485 | 500 | Listado de asistencia, fotos, programa, materiales didácticos, listado de ponentes. Recibos de pago de ponencias, otros. | Técnica de formación | 1 |  | Todo el equipo | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de personas que participan de las jornadas. | 122 | 200 |  | Técnica de formación | 2 | Jornada ONCE. Proyecto Plan Prioridades de Fundación Once. | Todo el equipo | bar: Cronograma E to Cronograma D

## OTL
Eje Estratégico: Ocio y Tiempo Libre (OTL)
Objetivo estratégico: Favorecer el disfrute del ocio y el tiempo libre de las personas con discapacidad, mediante la creación de espacios y actividades de descanso y lúdicas.
Responsable:
Resultados | Programas o proyectos | Indicadores | Línea de base | Meta 2024 | Medio de verificación | No. | Actividades | Colaboradores/as | Cronograma
[9 empty] | E | F | M | A | M | J | JUL | A | S | O | N | D
Incrementada la cobertura de familias de AMIFP que disfrutan del ocio, el deporte y la cultura y están satisfechas con este servicio. | Club de Ocio | Numero de grupos de Club de ocio Madrid | 2 grupo | 2 grupos | Listado usuarios del Club de Ocio | 1 | Desarrollo club de Ocio | Monitores del club de ocio | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Numero de participantes de Club de ocio Madrid | 14 | 17 personas por grupo | Registro de participantes, fotografías… | 2 | Reegistro de seguimiento de activdad diaria | Monitores del club de ocio | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de salidas | 0 | 1 | Registro de participantes, fotografías… | 3 | Salida de fin de semana convendencia anual | Empresa externa y Mde club de Ocio | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | indice de satisfación de las personas participanes | 8 | 8 | Formulario de aplicación de la encuesta de satisfacción del Club de Ocio. | 4 | Realizar una encuesta con los participantes del Club de Ocio sobre sus gustos y preferencias de ocio. | Monitores del club de ocio | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 0 | 1 | Quejas / reclamarios recibidas en AMIFP | 5 | Buzon de sugerencias/reclamaciones | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de reuniones de coordinación equipo | 5 | 4 | Acta de reunión | 6 | Reunion trimestral ( presencial y on line) | Monitores del club de ocio | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de reuniones de coordinación padres y usuarios | 1 | 1 | Acta re3unión y foto | 7 | Reunión presentación servicio | Monitores del club de ocio | bar: Cronograma E to Cronograma D
| Vacaciones | Número de turnos ofertados | 3 | 3 | Cartas publicación turnos de vacaciones | 8 | Turnos de vacaciones ( Semana Santa, 1º quincena julio y 1 quincena agosto) | FUNDAMIFP y Gerencia | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Número de plazas ofertadas | 48 | 48 | Cartas, mail y web publicación turnos de vacaciones | 9 | Publicidad deTurnos de vacaciones ( Semana Santa, 1º quincena julio y 1 quincena agosto) | FUNDAMIFP + Comunicación | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Número de solicitudes recibidos | 48 | 50 | Formulario de inscripción | 10 | Apertura y periodo de inscripción | FUNDAMIFP + comunicación | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de personas que participan Residencia Fundamifp Semana Santa | 16 | 1Turno vacaciones para16 participantes | Listado de participantes, fotos, informe de las actividades | 11 | Organización de campamento en colaboración con la Residencia FUNDAMIFP, en Semana Santa, con 15 particpantes | FUNDAMIFP | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de personas que participan Residencia FUNDAMIFP en Julio | 16 | 1Turno vacaciones para16 participantes | Listado de participantes, fotos, informe de las actividades. | 12 | Organización de campamento en colaboración con la Residencia FUNDAMIFP, en quincena de julio y agosto, con 30 particpantes | FUNDAMIFP | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de personas que participan Residencia FUNDAMIFP en Agosto | 16 | 1Turno vacaciones para16 participantes | Listado de participantes, fotos, informe de las actividades. | 13 | Organización de un campamento de ocio en un centro distinto a resdiencia Fundamifp | FUNDAMIFP | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | indice de satisfación de las personas participanes en los turnos | 8 | 8 | Formulario de aplicación de la encuesta de satisfacción del Vacaciones | 14 | Realizar una encuesta con los participantes del Club de Ocio sobre sus gustos y preferencias de ocio. | FUNDAMIFP | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 0 | 1 | Quejas/ reclamarios recibidas en AMIFP | 15 | Buzon de sugerencias/reclamaciones | FUNDAMIFP | bar: Cronograma E to Cronograma D
| Ayudas Ocio | Nº de solicitudes de ayudas individuales recibida | 15 | 20 | Registro de solicitudes | 16 | Apertura y publicación de Ayudas de Ocio | Comunicación | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de ayudas individuales concedidas | 15 | 20 | Acta ayudas concedias/carta de confirmacón | 17 | Valoración de Ayudas y verificación por JD | JD y Gerencia | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | % de distribuido de partida presupuestada | 63.8 | 80 | Acta ayudas concedidas | 18 | Analisis porcentual de partida presupuestaria | bar: Cronograma E to Cronograma D
| Alianzas para facilitar el disfrute del ocio, la cultura y el deporte de las personas con discapacidad. | Nº de redes identificadas. | No aplica | 1 acuerdo | Listado de redes identificadas, documentos de firmas de acuerdos. | 19 | Identificar redes de ocio, cultura y tiempo libre para personas con discapacidad y sus familias. | Director
|  | Alianzas para facilitar el disfrute del ocio, la cultura y deporte de las personas con discapacidad y sus familias. | No aplica |  |  | 20 | Adherir AMIFP a las redes identificadas y solicitar adhesión a aquellas que se consideren.

## DOFI
Eje Estratégico: Desarrollo organizacional y fortalecimiento institucional.
Objetivo estratégico: Mejorar la calidad de los servicios que ofrece la entidad, mediante la puesta en marcha de un programa de desarrollo organizacional, de fortalecimiento institucional y capacidades de gestión.
Responsable. Andrés Torquemada (Director-gerente) y en el ámbito de formación, María Caballero (Técnica de formación).
Resultados | Programas o proyectos | Indicadores | Línea de base | Meta | Medio de verificación | Responsables | No. | Actividades | Colaboradores/as | Cronograma
[10 empty] | E | F | M | A | M | J | JUL | A | S | O | N | D
Fortalecimiento de las capacidades del personal de AMIFP. | Programa de desarrollo de capacidades de los recursos humanos. | Nº de personas que tienen conocimientos sobre Excel básico | No aplica | 5 | Listado de participantes, fotos, material didáctico. | Técnica de formación | 1 | Taller formativo sobre Excel básico | Formador externo | bar: Cronograma A
|  | Nº de trabajadores que participan en la acción formativa sobre igualdad | 5 | 10 |  |  | 2 | Curso sobre Igualdad y perspectiva de género. | Formador externo, director-gerente | bar: Cronograma M to Cronograma J; Cronograma S to Cronograma O
|  | Nº de personas que participan en la encuesta. | 5 | 11 |  |  | 3 | Realizar una encuesta sobre necesidades formativas de los recursos humanos para 2025 | Personal entidad | bar: Cronograma O
|  | Nº de personas que participan en la reunión de presentación de los resultados del análisis de necesidades formativas. | 1 reunión con 2 participantes | 1 reunión con 2 participantes |  |  | 4 | Mantener una reunión para compartir los resultados del análisis de necesidades formativas. | Director-gerente | bar: Cronograma O; Cronograma D
|  | Áreas de AMIFP mejoran su funcionamiento debido a la especialización de las personas responsables de las mismas. | 2 | 3 |  |  | 5 | Realizar de 3 cursos especializados, dirigidos a 3 profesionales de distintas áreas de la entidad, con cargo a FUNDAE u otras acciones formativas gratuitas | Director-gerente, empresa prestadora del servicio | bar: Cronograma E to Cronograma D
Mejora de la capacitación y sensibilización de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para intervenir en el ámbito de la discapacidad | Programa de formación y sensibilización a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | Nº de Policías Nacionales participantes en el curso | 1000 | 1000 | Listado de participantes, fotos, material didáctico. | Técnica de formación | 1 | Realizar 1 curso sobre "Intervención Policial en el ámbito de la Discapacidad", destinado a Policía Nacional, por medio de la Plataforma de Autoformación gestionda por la División de F. y P. de la DGP | Centro de Actualización y Especialización de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional / UFAM / Autismo España/Director-gerente | bar: Cronograma JUL to Cronograma D
|  | Nº de Policías Nacionales iberoamericanos participantes en el curso | 222 | 250 |  |  | 2 | Realizar 1 curso sobre "Intervención Policial en el ámbito de la Discapacidad", destinado a Policía iberoamericana de los 25 Cuerpos que conforman la Escuela IBERPOL, a través de la Plataforma IBERPOL | Escuela Iberoamericana de Policía (IBERPOL)/Director-gerente | bar: Cronograma JUL to Cronograma D
|  | Nº de Policías autonómicas, municipales, locales y guarias civiles participantes en el curso | 363 | 375 |  |  | 3 | Realizar 1 curso sobre "Intervención Policial en el ámbito de la Discapacidad", destinado a Policías autonómicas Local, Municipal y Guardia Civil, por medio de la plataforma E-learning Evolcampus, de uso privado de la entidad. | Para su difusión: Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid y diferentes sindicatos policiales y de Guardia Civil / Técnica de comunicación/Trabajadora social/Director-gerente | bar: Cronograma JUL to Cronograma D
|  | % de aumento del número de participantes en el Foro. | 485 | 500 | Listado de asistencia, fotos, programa, materiales didácticos, listado de ponentes. Recibos de pago de ponencias, otros. |  | 4 | V Foro sobre "Sensibilización en el ámbito de la discapacidad, dirigido a FFCCS". | Todo el equipo | bar: Cronograma M to Cronograma J
|  | Nº de personas que participan en las jornadas. | 110 | 150 |  |  | 5 | Realizar 2 Jornadas convivenciales especializadas en "Intervención policial y discapacidad”. ENP Ávila | bar: Cronograma A; Cronograma O to Cronograma N
Mejora de la calidad de los sercivios que ofrece AMIFP | Estrategia de estandarización y diseño de normativa en la gestión institucional. | Nº participantes | 15 | 20 | Listado de participantes, fotos. | Director-gerente | 1 | Realizar campaña de sensibilización en el Parque de Atracciones de Madrid, día del Patrón de la Policía Nacional. | JD y todo el equipo | bar: Cronograma O
|  | Nº personas asistentes | 3 | 3 |  |  | 2 | Asistencia de miembros de la Junta Directiva y personal de Amifp a los actos del Patrón de la Policía | bar: Cronograma O
|  | Número de proyectos aprobados | 13 | 14 |  |  | 3 | Diseño y presentación de al menos 14 proyectos a diferentes convocatorias de subvenciones públicas y privadas | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Certificación obtenida | 1 | 1 | Informes del auditor de calidad, certificado obtenido. |  | 4 | Preparación de la enovación del sello calidad UNE EN ISO 9001 con auditor interno y director de Amifp. | Auditor interno de calidad | bar: Cronograma F to Cronograma M
[7 empty] | 5 | Renovación del sello de calidad de la entidad UNE EN ISO 9001; previa elaboración de todos los informes de los diferentes servicios, con el seguimiento de indicadores. | bar: Cronograma M
|  | Auditoría de cuentas favorable | 1 | 1 | Informe de auditoría de cuentas |  | 6 | Realizar la auditoría de cuentas de la entidad, correspondientes a 2023, con auditora externa, asesoría y director de Amifp. | Auditor externo, Asesoría contable, administrativa | bar: Cronograma E to Cronograma M
|  | Nº participantes en la Asamblea General Extrarodinaria/Ordinaria | Extrarod.: 10 Ordinaria: 15 | Extr.: 12 Ordinaria: 20 | Listado de participantes, fotos, actas. |  | 7 | Celebración Asamblea General Extraordinaria de Amifp para renovación de cargos de Junta Directiva. Preparar documentación y celebración de la Asamblea General Ordinaria de Amifp. | Todo el equipo | bar: Cronograma E; Cronograma A to Cronograma J
|  | N.º de reuniones organizadas con éxito para planificar y dar seguimiento al trabajo de AMIFP. Nº de trabajos remitidos a Dirección | 4 | 4 | Actas |  | 8 | Realizar reuniones de la Junta Directiva. | Director, administrativa e informático. | bar: Cronograma M; Cronograma J; Cronograma O; Cronograma D
|  |  | 6 | 5 | Listado de participantes, fotos. |  | 9 | Realizar reuniones seguimiento de programas y servicios con el el equipo técnico en oficina. | Equipo técnico de Amifp | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 4 | 4 | Listado de participantes, fotos. |  | 10 | Reunión trimestral del director con el equipo en oficina. | Trabajadores de la entidad | bar: Cronograma F; Cronograma M; Cronograma S; Cronograma D
|  |  | 4 | 3 | Listado de participantes, actas |  | 11 | Reuniones de coordinación con delegaciones | Técnico de informática, trabajadoras sociales de las delegaciones de Amifp | bar: Cronograma F; Cronograma J; Cronograma N
|  |  | 5 | 4 | Listado de participantes, correos, documento realizado |  | 12 | Reuniones de diseño y evaluación del POA 2024 | Técnico de informática | bar: Cronograma E to Cronograma M; Cronograma J; Cronograma S; Cronograma D
|  | Se cuenta con un local accesible para la realización de los eventos de AMIFP. | 1 | 1 | Contrato de alquiler de local, minutas alquiler |  | 13 | Alquilar un local en Madrid, para desarrollo de actividades presenciales de la entidad. | Administrativa, personal técnico | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de personas que participan en el diseño del Plan de Igualdad | No aplica | 4 | Documento del Plan |  | 14 | Elaboración del nuevo Plan de Igualdad de la entidad | Sindicato UGT, administrativo y asesora externa | bar: Cronograma E to Cronograma M
Aumento del número de personas socias y mejora el sentido de pertenencia a la entidad. | Estrategia de fidelización y captación de nuevos socios. | Nº de personas socias numerarias que obtienen ayuda | No aplica | 50 | Formulario de solicitud, ayudas tramitadas, justificantes bancarios | Director-gerente | 1 | Convocatoria y concesión de ayudas económicas por diversos conceptos, destinadas a personas socias numerarias. Folleto informativo para difusión. | JD y personal de Amifp | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de Policías que se incorporan como colaboradores en Amifp | 490 | 500 | Registro del nº de socios colaboradores inscritos, fotos. |  | 2 | Impartir 3 charlas informativas de Amifp, de 30 minutos de duración, en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, dirigida a todos los alumnos del Centro de manera presencial. | Vicepresidenta Amifp/director y personal de Amifp | bar: Cronograma F
|  | N.º de policías que participan de la charla | 50 | 150 | Listado de participantes, fotos, material didáctico. |  | 3 | Organizar de 6 charlas informativas de Amifp, en diversas dependencias policiales de España, dirigidas al funcionariado de la Policía Nacional | Presidenta Amifp/Vicespresidenta /trabajadores de Amifp | bar: Cronograma M; Cronograma O
|  | Nº de mesas instaladas en las instalaciones | 1 | 4 | Listado de participantes, fotos, solicitudes inscripción |  | 4 | Instalación de mesas informativas de Amifp en el Complejo Policial de Canillas | bar: Cronograma A to Cronograma J; Cronograma S to Cronograma D
|  | Nº personas participantes | No aplica | 10 | Video editado |  | 5 | Elaborar un nuevo video de Amifp, para proyectar en nuevos espacios, especialmente en la ENP de Ávila | Familias, personas con discpacidad, Junta Directiva y personal de Amifp | bar: Cronograma F to Cronograma M
|  | Nº de ejemplares de material diverso | No aplica | 3 | Material efectivamente remitido, correo electrónico |  | 6 | Elaboración de documentación informativa de Amifp diversa para insertar en la página web de Acción Social de la Policía | Familias, personas con discpacidad, Junta Directiva y personal de Amifp | bar: Cronograma M to Cronograma A; Cronograma S to Cronograma O
| Estrategia de implantación territorial progresiva. | N.º Jefaturas superiores que reciben el material de AMIFP. | No aplica | 12 | Listado de jefaturas y otras dependencias policiales que reciben la cartelería de AMIFP. | Director-gerente | 1 | Envío de material informativo (cartelería fija) de Amifp a las Jefaturas Superiores, ENP Ávila | Técnica de comunicación | bar: Cronograma M to Cronograma J; Cronograma S to Cronograma D
|  | N.º de personas que están usando los servicios de la Delegación de Murcia. | No aplica | 10 | Registro de participantes |  | 2 | Consolidación de la Delegación de Amifp en Murcia . | Trabajdora social Murcia | bar: Cronograma M to Cronograma D
|  | Nº de personas que usan los servicios de AMIFP en las nuevas oficinas que se creen. | No aplica | 15 | Registro nueva persona delegada, contrato de alquiler de local, contrato de trabajador social, programas de actividades... |  | 3 | Abrir una dos delegaciones de Amifp (Andalucía y otra Comunidad Autónooma en la que no exista) y contratación de 10 h /semana de un trabajador social al frente de la misma. | Informático y administrativa | bar: Cronograma A to Cronograma D
|  | Nº de delegados de AMIFP incorporados a la entidad | 3 | 6 | Registro de nuevos delegados |  | 4 | Incorporación de nuevos delegados de Amifp en ciudades en las que no existen actualmente. | Técnica de formación, trabajadora social | bar: Cronograma F to Cronograma D
Aumenta y se diversifica el número de alianzas, redes y colaboraciones en que participa AMIFP y se consolidan las existentes. | Plan de creación de alianzas, redes y colaboraciones, formalización y consolidación de las existentes | Número de empleados de AMIFP que colaboran con diferentes instancias del CNP y otras entidades de seguridad de España. | 8 | 10 | Convocatorias, fotos de las reuniones… | Director-gerente | 1 | Colaborar con la Oficina del Policía, UFAM, Participación Ciudadana de la Policía Nacional, Oficina de Delito de Odio de Madrid, la Oficina de la Policía Municipal, Guardia Civil, la Secretaria de Estado de Seguridad, Mossos de Escuadra de Cataluña y la Ertzaintza. | Todo el equipo | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de reuniones y eventos realizados | 3 | 3 | Fotografías del encuentro, convocatorias recibidas, acta. |  | 2 | Participación en el Comité de seguimiento de los Fondos IGFV-FSI, de la Secretaría de Estado de Seguridad | Secretaría Estado Seguridad | bar: Cronograma M; Cronograma S
|  | Nº de reuniones realizadas | No aplica | 1 | Acta de la reunión |  | 3 | Participación en la Comisión de seguimiento del convenio de colaboración con la DGP | bar: Cronograma A
|  | Nº de nuevos convenios firmados. | No aplica | 1 | Documentos, convocatorias y actas de los acuerdos y reuniones |  | 4 | Firmar convenio de colaboración con el Centro Universitario de la Policía Nacional, ubicado en Ávila. | Administrativos, técnica de formación y trabajadora social | bar: Cronograma S
|  |  | No aplica | 1 |  |  | 5 | Firmar convenio de colaboración con la UNED, para acoger prácticas no remuneradas de sus alumnos. | Administrativos y técnicos Amifp | bar: Cronograma M to Cronograma J
|  |  | No aplica | 1 |  |  | 6 | Firma de un convenio de colaboración con la Federación de Personas con Parálisis Cerebral de España (ASPACE) | Administrativos y técnicos Amifp | bar: Cronograma F
|  |  | No aplica | 1 |  |  | 7 | Firma de un convenio de colaboracción con el Museo del Juguete de Medina del Campo | Junta Directiva, adminstrativos y Museo | bar: Cronograma J
|  |  | No aplica | 1 |  |  | 8 | Firma de un convenio de colaboración con DO Rueda. Campaña solidaria Amifp | Junta Directiva, adminstrativos y DO Rueda | bar: Cronograma M to Cronograma A
|  |  | No aplica | 1 |  |  | 9 | Firma de un Convenio de colaboración con la Federación de Personas Sordas de España (FIAPAS). | Trabajadora social | bar: Cronograma M to Cronograma J
|  | Nº de reuniones realizadas | 3 | 3 |  |  | 10 | Participación en las reuniones de seguimiento del Protocolo de Actuación con la UFAM Y la Confederación Autismo España. | Trabajadora social y técnica de formación | bar: Cronograma A to Cronograma N
|  |  | 1 | 1 |  |  | 11 | Seguimiento convenio colaboración prácticas con la UCM. | Trabajadora social | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  |  | 1 | 1 |  |  | 12 | Seguimiento del Convenio marco de colaboración con la Fundación Once. | Trabajadora social | bar: Cronograma A to Cronograma N
|  |  | 12 | 12 |  |  | 13 | Continuar participando en las distintas reuniones de grupo de Plena Inclusión Madrid: Ocio y voluntariado, Apoyo a familias, Exlusión, Autogestores, Mujer | Personal técnico de Amifp | bar: Cronograma E to Cronograma N
|  | Nº de personas trabajadoras y miembros de la Junta Directiva que participan en las actividades de otras entidades del sector de la discapacidad, de la sociedad civil, de la Policía Nacional... | 6 | 7 | Comvocatorias, invitaciones a los actos, fotos. |  | 14 | Participación en las reuniones de OREE de COCEMFE y Asambleas de COCEMFE, FAMMA- COCEMFE MADRID, Plena Inclusión Madrid y de AEDIS (Asociación Empresarial de Discapacidad). | Miembros Junta Directiva Amifp y Director
|  |  | 10 | 15 |  |  | 15 | Asistencia de miembros de la Junta Directiva y trabajadores de Amifp a diferentes Jornadas organizadas por la Policía Nacional y otros organismos | Miembros Junta Directiva Amifp y Director
|  |  | 30 | 40 |  |  | 16 | Presentación del calendario solidario Amifp 2025 con el director general de la Policía | Junta Directiva, personal, familias y personas con discapacidad de Amifp | bar: Cronograma N

## COSENPO
Eje Estratégico: Comunicación externa, sensibilización y posicionamiento
Objetivo estratégico: Fortalecer la visibilidad y el posicionamiento social de la entidad, a través de un programa de sensibilización en materia de discapacidad y difusión de las actividad de la entidad
Responsable: Alba Vila, Responsable de comunicación
Resultados | Programas o proyectos | Indicadores | Meta | Medio de verificación | Responsables | No. | Actividades | Colaboradores/as | Cronograma
[9 empty] | E | F | M | A | M | J | JUL | A | S | O | N | D
Mejorar y mantener el posicionamiento de la entidad a nivel nacional | Plan de comunicación externa y posicionamiento | N.º de personas que participan de las campañas en redes sociales. | 4 | 5 | Documento de la campaña. Estadística del número de seguidores. Cartelería. | 1 | Realizar aprox.5 campañas de promoción de los derechos de las personas con discapacidad: Día Internacional de la Mujer, Día del Libro, Día de la Discapacidad, Campaña AMIFP a delegaciones. *Con posibilidad de cambio según variaciones externas. | Socios, técnicos, DGP | bar: Cronograma F to Cronograma D
|  | Nº de campañas apoyadas por AMIFP. | 5 | 5 | Estadística del número de seguidores y materiales gráficos de las Redes Sociales. | 2 | Colaborar en aproximadamente 5 campañas externas. Por ejemplo: Campaña Día AUTISMO; Campaña X solidaria con COCEMFE; Día Discapacidad con varias entidades; Día Autismo… | Director, otras asociaciones, técnicos | bar: Cronograma F; Cronograma A; Cronograma J; Cronograma A; Cronograma O; Cronograma D
|  | % de aumento de los seguidores en redes sociales. | 1 | 1 | Estadística del número de seguidores y Excel Indicadores. | 4 | Valernos de la ayuda de la Agencia WeJazz de consultoría comunicación y de parte del equipo del proyecto de CRM para aumentar nuestro posicionamiento y nuestros seguidores en la mejora web | we jazz // sara rodriguez ( proyecto CRM)y Antonio Olmo | bar: Cronograma E to Cronograma J
|  | Publicaciones diarias en RRSS | 2 | 2 | Documentos de los Post. Estadística del número de seguidores. | 5 | Diseño contenido diario para redes sociales: 1 para Twitter, 1 Facebook, 2/3 a la semana para Instagram. Varía según RE-TWEETS y eventos especiales que, al ser retransmitidos por RRSS, requieren varios tweets al día y también por cuestiones vinculadas a otras prioridades que no permitan realizarlos. | Otros Técnicos | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de flyers realizados | No aplica | 5000 | Factura y desarrollo de diseño | 6 | Crear 5000 flyers a modo de nueva cartelería. | Imprenta | bar: Cronograma A to Cronograma M
|  | Nº de boletines realizados | 12 ordinario y 4- 5 extraordinario | 12 ordinario y 4- 5 extraordinario | Boletines. Listado de audiencias de MailChimp. Listado de envío por medios virtuales. | 7 | Elaboración de 12 boletines al año de forma ordinaria, uno al mes y 5 extraordinarios, para socios de Amifp, entidades colaboradoras y otros agentes relevantes del 3 sector. | Otros Técnicos | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Nº de calendarios editados | 1500 | 1500 | Calendario impreso y calendario en pdf. | 8 | Diseño y difusión de 1500 calendarios 2025. | Todo el equipo (siempre que me puedan apoyar en gestiones de producción | bar: Cronograma A to Cronograma D
|  | Nº de eventos a los que he asistido | 3 | 3 | fotos en redes sociales; post en facebook y tweeter, artículos en página web | 9 | Cubrir aproximadamente 3 eventos de otras asociaciones para tener más presencia y generar networking. | Todo el equipo y director | bar: Cronograma A; Cronograma J to Cronograma S
|  | Nº de revistas impresas | 3000 | 3000 | Revistas impresas. Listado de entrega, publicación de revistas en formato virtual. | 10 | Editar 2 revistas al año (carácter semestral) destinadas a socios de Amifp | Todo el equipo + usuari@s que quieran colaborar | bar: Cronograma F to Cronograma D
|  | Nº de participantes | 1 | 1 | Listado participantes y sus testimonios escritos-- | 11 | Un día en Amifp: invitar a diferentes socios con discapacidad, a pasar un día en cada departamento o servicio para conocer, desde dentro, nuestra labor. | Socios y todo equipo | bar: Cronograma M to Cronograma JUL
|  | Nº de artículos diseñados y colocados en redes sociales. Y revista | 6 | 8 | Documentos de los artículos. | 12 | Elaborar de 6 artículos de lectura fácil para revista y web sobre información genérica de AMIFP. | Con empresa Lectura fácil | bar: Cronograma M to Cronograma J; Cronograma S to Cronograma O
| Plan de incidencia y sensibilización | Nº de personas que asisten a la presentación | 1 | 1 | Programa, fotos, listado de asistentes | 13 | Realizar I Presentación Calendario solidario 2025. | Todo equipo DGP | bar: Cronograma N
|  | Nº de carteles realizados | 3 | 3 | Listado carteles | 14 | Cartelería para eventos: JORNADAS/ FORO/CHARLAS EN CCAA. | todo equipo | bar: Cronograma E to Cronograma D
|  | Listado de actualizaciones (+ datos de visualizaciones a la web-excel-) | No aplica | 1 | Emails// informes de Accesive | 15 | Actualización continua de la Web . Rediseñar Web para que sea más intuitiva y de fácil acceso. Mejorar la sección de "Hazte Socio" | Cosmomedia //Equipo CRM y Antonio Olmo | bar: Cronograma E to Cronograma D